‘Abaixo está um cronograma de estudos personalizado que inclui:

• Finalizar o curso "C# Completo e Profissional".

• Estudar HTML, CSS e JS básico.

• Aprender ASP.NET Core com Web API.

• Estudar Angular.

• Praticar com projetos full stack (ASP.NET + Angular).

🕒 Premissas:

• Você pode estudar 5 dias por semana.

• Você tem entre 1h30 e 2h por dia para se dedicar.

• Aulas da Udemy variam entre 5 e 20 minutos — considerei uma média de 6 a 7

aulas por dia.

# 📅 Cronograma de Estudo (12 a 14 semanas)

### 🔹 ****Fase 1 – Finalizar C# + Fundamentos Web (2 semanas)****

🗓️ **Duração:** 2 semanas  
🎯 **Meta:** Concluir o curso de C# e aprender fundamentos web para Angular (HTML, CSS e JS básicos).

| Semana | Curso | Progresso |
| --- | --- | --- |
| 1 | C# Completo (aulas 138 a 210) | ~72 aulas |
|  | Web Moderno – Módulo HTML/CSS | Introdução + estrutura + semântica |
| 2 | C# Completo (aulas 211 a 285) | ~74 aulas |
|  | Web Moderno – JS básico + DOM + projetos iniciais | Variáveis, funções, manipulação DOM |

### 🔹 ****Fase 2 – JavaScript Moderno + Lógica Web (2 semanas)****

🗓️ **Duração:** 2 semanas  
🎯 **Meta:** Dominar JavaScript moderno, eventos, arrays, Ajax, e fundamentos de front-end moderno.

| Semana | Curso | Progresso |
| --- | --- | --- |
| 3 | Web Moderno – Módulos de JS intermediário | Funções, callbacks, eventos, array, DOM |
| 4 | Web Moderno – Ajax, Webpack, integração frontend | Requisições HTTP, modularização, deploy |

### 🔹 ****Fase 3 – Full Stack com ASP.NET Core + Angular (2 semanas)****

🗓️ **Duração:** 2 semanas  
🎯 **Meta:** Criar APIs com .NET, integrar com Angular em um projeto completo.

| Semana | Curso | Progresso |
| --- | --- | --- |
| 5 | Seja Full-Stack com .NET Web API e Angular + EF Core – 1ª parte | Backend com EF Core e Web API (CRUD) |
| 6 | Seja Full-Stack com .NET Web API e Angular + EF Core – 2ª parte | Front-end Angular + integração API |

### 🔹 ****Fase 4 – Angular 17 CRUD com Firebase (1 semana)****

🗓️ **Duração:** 1 semana  
🎯 **Meta:** Consolidar Angular com Firebase em um CRUD moderno.

| Semana | Curso | Progresso |
| --- | --- | --- |
| 7 | Curso Angular 17 – CRUD com Firebase | Componentes, formulários, Firebase |

### 🔹 ****Fase 5 – Projeto Profissional com ASP.NET Core + Angular (2 a 3 semanas)****

🗓️ **Duração:** 2 a 3 semanas  
🎯 **Meta:** Montar projeto avançado com boas práticas, autenticação, filtros, paginação.

| Semana | Curso | Progresso |
| --- | --- | --- |
| 8-10 | Build an app with ASP.NET Core and Angular from scratch | Backend avançado, Angular + Auth, API REST |

🟨 **Tempo total estimado: 12 a 14 semanas**